## 工作表1
縣市	年度	類型	年度	計畫名稱	辦理期程	完成期限	查核點及管考週期	計畫執行進度(%)	整體經費(萬元)	補助款支用情形(元)	縣市政府內部控管機制	計畫執行及執行完竣後使用之效益
新北市	108	獎補助	108	清水濕地地景維繫與產業深根計畫	108/02/15~109/03/30	109/03/30	每月繳交進度管考表	100	65	649,800	期中、期末審查會議	1.辦理鳥類、兩棲爬蟲類、水質及土地利用行為與鳥類生態關連觀察環境資源調查 / 2.辦理學校生態觀察與食農教育課程 / 3.辦理大眾環境教育課程規劃與操作 / 4.設計友善產業標章、產銷規範設定、與銷售管道建立
新北市	108	獎補助	108	廣興濕地環境教育與生態旅遊推廣計畫	108/02/15~109/03/30	109/03/30	每月繳交進度管考表	100	60	600,000	期中、期末審查會議	1.持續進行生態調查，彙整計畫範圍內物種資源調查成果彙整在地友善耕作輔導協力 / 2.透過生態旅遊方式帶動並連結在地產業（土雞業者與市民農園），希望幫助在地居民改善生計 / 3.舉辦廣興生態與人文旅遊導覽4個場次 / 4.推廣在地友善耕作 / 5.辦理濕地推廣、校園演講活動11場次
基隆市	108	獎補助	108	寶貝內寮濕地推廣計畫	108/02/15~109/01/14	109/01/14	每月繳交進度管考表	100	55	550,000	期中、期末審查會議	1.維護濕地內設施2.志工培訓，健全生態調查能力3.生態調查並建立濕地生態資料庫4.研擬分析報告書並向內政部爭取劃設地方級重要濕地
新竹縣	108	獎補助	108	竹北蓮花寺濕地食蟲植物棲地保育監測及維護計畫	108/02/15~109/04/15	109/04/15	每月繳交進度管考表	100	55	549,996	期中、期末審查會議	1.建立標的植物保育計畫2.環境檢驗計畫及調查計畫3.進行環境推廣教育及志工培訓
臺中市	108	獎補助	108	食水嵙溪雙翠水壩濕地保育行動計畫	108/02/15-109/03/04	109/03/04	每月繳交進度管考表	100	30	300,000	期中、期末審查會議	溪流生態及水質調查監測(每月1次)、教育宣導(3場次)、河川巡守(24次)、重要濕地分析計畫書
彰化縣	108	獎補助	108	彰化海岸濕地環境監測暨社區參與計畫	108/02/15~迄今	--	每月繳交進度管考表	100	75	419,160	期中、期末審查會議	1.持續進行鳥類、底棲調查與水質監測，評估環境改變的狀況與生物之間的交互影響。另進行外來種互花米草監測以利將來改善濕地陸化狀況。 / 2.辦理濕地學堂一梯次。經由相關課程及活動的推廣，讓學童及家長共同認識彰化縣海岸濕地之重要。 / 3.辦理校園或社區演講 6 場次，深入各級學校推廣環境教育，使生態保育觀念從學生時代紮根，並宣導濕地環境與生物多樣性及棲地保存對野生動物生存的重要性，協助推廣濕地標章。 / 4.成果座談會一場次。於計畫主要工作項目執行完成後，針對在地社區舉辦保育成果座談會，說明本年度之執行成果，並與民眾進行意見交流。 / 5.規劃自償性之經營管理機制。 / 6.針對彰化海岸濕地劃設議題與地方代表、意見領袖、漁民代表進行訪談，提出具體規劃策略，並加強與民眾溝通濕地保育法之明智利用。
南投縣	108	獎補助	108	草坔濕地環境與生態資源調查與解說資源之建置	108/02/15~109/01/15	109/01/15	每月繳交進度管考表	100	85	846,071	期中、期末審查會議	1.建立水質.鳥類.哺乳類.兩棲爬蟲類.水生昆蟲調查資料2.完成草坔保育利用計畫
嘉義縣	108	獎補助	108	嘉義縣東石海岸濕地沙洲與潟湖變遷監測計畫	108/02/15~109/06/30	109/06/30	每月繳交進度管考表	100	65	632,368	期中、期末審查會議	1.蒐集歷年監測資料分析，以作為國家濕地評選參考。 / 2.評估外傘頂洲變遷及內側淤淺對養殖環境之影響。 / 3.修正濕地明智利用檢核表，持續探討評選為國家濕地可行性。
臺南市	108	獎補助	108	臺南市雙春侵蝕海岸暨地層下陷區背景環境生物及生態保育行動計畫	108/02/15~109/05/19	109/05/19	每月繳交進度管考表	100	50	500,000	期中、期末審查會議	1.完成水質與水文監測2.完成生物資源監測與調查3.潮間帶沙灘與保安林面積消長分析4.研擬明智利用檢核表初稿5.辦理1場成果說明會，以加強與民眾和土地所有權人溝通說明。
臺南市	108	獎補助	108	學甲濕地保育推動計畫	108/02/15~109/05/19	109/05/19	每月繳交進度管考表	100	32.1	321,000	期中、期末審查會議	1.運用現有的資源、制度與設施場域，推動各項濕地保育活動。 / 2.推動認證學甲濕地環境教育場址或與機關合作成立濕地教育中心。 / 3.吸引年輕人才創發精神回饋故鄉，帶動地方生態保育之發展。 / 4.輔導與協助濕地周邊社區創造濕地經濟價值與產業加值。
臺南市	108	獎補助	108	臺南市二仁溪口濕地保育推動計畫	108/02/15~109/05/19	109/05/19	每月繳交進度管考表	100	50	500,000	期中、期末審查會議	1.背景環境生物資源長期調查2.推動濕地環境學習-邁向二仁溪流域學校3.社區保育行動與棲地管理4.二仁溪口公民科學活動推展5.撰寫濕地分析報告書
高雄市	108	獎補助	108	援中港濕地棲地監測與環境教育推廣暨保育利用計畫	108/02/15~109/04/06	109/04/06	每月繳交進度管考表	100	65	650,000	期中、期末審查會議	1.設施營造與棲地維護2.環境教育推廣 3.針對鳥類、植物及水質做生態與環境調查。4.濕地經營管理
高雄市	108	獎補助	108	都市生機水水鳥松-鳥松濕地經營管理計畫	108/02/15~109/02/14	109/02/14	每月繳交進度管考表	100	80	800,000	每月繳交進度表	1.環境教育活動及解說設施改善2.濕地生態復育及監測3.經營管理培力4.遊客安全與園區管理
高雄市	108	獎補助	108	永安重要濕地環境調查研究與濕地保育利用計畫	108/02/15~109/04/06	109/04/06	每月繳交進度管考表	100	80	800,000	期中、期末審查會議	1.研擬保育利用計畫 / 2.周邊環境資料彙整 / 3.水質調查、生態教育活動、數據分析
高雄市	108	獎補助	108	茄萣濕地生態保育與監測暨環境教育推廣	108/02/15~109/04/06	109/04/06	每月繳交進度管考表	100	100	1,000,000	期中、期末審查會議	1.濕地生態環境調查、監測及資料分析 / 2環境教育推廣活動 / 3.基礎志工培訓課程2日及志工巡守每月2次 / 4.配合辦理「2019年大高雄濕地論壇」成果發表會
屏東縣	108	獎補助	108	屏東縣牡丹鄉地方級暫定濕保育行動計畫	108/02/15~109/05/27	109/05/27	每月繳交進度管考表	100	80	800,000	期中、期末審查會議	1.每月進行一次環境巡守。紀錄沿線具有解說潛力的動植物，並撿拾垃圾維護環境景觀。 / 2.透過植栽復育增加原生植物的族群量，並編寫動植物解說牌。 / 3.透過辦理工作假期的方式，結合四林格山濕地生態，以及四林社區部落文化特色。讓更多民眾認識與了解四林格山濕地的特殊生態環境，以及部落內石板屋、忠魂碑等步道，以手作步道的方式來進行步道維修。 / 4.邀集濕地動植物生態、生態旅遊發展與經營管理、原住民生態智慧等講師，規劃 20小時之增能課程，以增加解說員的解說內涵。 / 5.讓在地的中小學生了解東源濕地生態的特色與重要性，完成10小時環境教育課程紀錄。 / 6.四林社區產業分享季活動，讓在地民眾與外地的遊客，可以對四林格山濕地與四林部落有更進一步的認識。 / 7.和部落居民共同研討濕地標章相關法令、申請流程與可行性，俾利後續濕地標章申請之工作。
屏東縣	108	獎補助	108	五溝濕地棲營造及保育計畫	108/02/15~109/05/28	109/05/27	每月繳交進度管考表	100	60	600,000	期中、期末審查會議	1.進行濕地生態的長期調查，作為未來之管理參考依據、並在計畫報告書中提出遭遇的問題及建議。 / 2.提供未來國家重要濕地劃設之意向，釐清私有土地之所有權人，並涵文屏東縣政府與萬巒鄉公所理解相關單位，理解其劃設之意向。 / 3.依據明智利用表訂定與檢討濕地劃維護管理的作法，舉辦深度綠遊活動，結合濕地保育與友善濕地農業，建立在地濕地產業。 / 4.與聚落、志工、居民以及周遭單位學校合作:進行棲地的復育及物種保育，例如:半紋小鲃、探芹草以及屏東石龍尾等。
屏東縣	108	獎補助	108	屏東縣萬年溪上游濕地背景環境生物調查研究與監測計畫	108/02/15~109/05/29	109/05/27	每月繳交進度管考表	100	65	650,000	期中、期末審查會議	1.以流域整合及生態完整性之觀念，整合目前萬年溪流域及濕地之成效。 / 2.配合宣導活動辦理，使民眾認知萬年溪流域與濕地豐富之生態資源與價值，進而引動民眾對於濕地生態保育的積極態度與環境意識。 / 3.掌握明確之生態資料；資料建置包括基礎生物相描述、生物名錄生物、棲息位置等，並透過生態調查資料研擬未來濕地生態保育與生態復育策略。 / 4.臺灣特有種植物-水社柳及栽種水生植物，後續可引導地方民眾價值觀的轉變，透過臺灣特有種植物，使濕地亮點更為明確。 / 5.經由基礎的生態資源資料之累積，建立指標生物。 / 6.推動濕地志工巡守維護與濕地永續經營工作 。
臺東縣	108	獎補助	108	關山人工濕地操作維護管理計畫	108/02/15~109/03/06	109/03/06	每月繳交進度管考表	100	80	736,602	期中、期末審查會議	1.完成5-12月環境清理及設施維護2.完成4次水質檢測及3次生態調查3.教育推廣:完成1場成果座談會4.研擬關山人工重要濕地保育利用計畫(草案)
澎湖縣	108	獎補助	108	訂定菜園重要濕地（地方級）保育利用計畫	108/02/15~迄今	--	每月繳交進度管考表	85	60	471,940	期中、期末審查會議	完成菜園保育利用計畫研擬、公展、審議及公告