## 109年
縣市	年度	類型	年度	計畫名稱	辦理期程	完成期限	查核點及管考週期	計畫執行進度(%)	整體經費(萬元)	補助款支用情形(元)	縣市政府內部控管機制	計畫執行及執行完竣後使用之效益
基隆市	109	獎補助	109	寶貝內寮濕地推廣計畫	109/4/9-110/1/18	109/12/31	每月繳交進度管考表	100	48	480,000	期中、期末審查會議	一 、汰換引水設備，穩定水源問題 / 二 、進行志工成長課程，健全解說及環境教育推廣系統 / 三 、定期生態調查，蒐集並建立濕地生態資料庫 / 四 、修訂並增印「寶貝內寮濕地」電子摺頁 / 五 、推廣內寮濕地成功經驗到北北基各社區及學校 / 六 、濕地復育成果座談會
新竹縣	109	獎補助	109	竹北蓮花寺濕地食蟲植物棲地保育監測及維護計畫	109/1/21-110/1/6	109/12/31	每月繳交進度管考表	100	43	430,000	期中、期末審查會議	1.建立標的植物保育計畫2.環境檢驗計畫及調查計畫3.進行環境推廣教育及志工培訓
臺中市	109	獎補助	109	109年度食水嵙溪濕地保育行動計畫	109/2/13~迄今	109/12/31	每月繳交進度管考表	98	30	248,825	期中、期末審查	1.每月4次溪流巡守，防止人為破壞濕地等行為產生 / 2.枯水期僱工引水，提高無雨季時之含水量，稀釋河川汙染量 / 3.辦理生態體驗營活動，讓一般民眾對於食水嵙溪流域的自然生態更加了解 / 4.解說告示牌更新作業，設計淺顯易懂的告示牌版面，提高特有臺灣白魚宣導效益 / 5.導覽手冊，加強生態保育工作的宣導及教育功能
彰化縣	109	獎補助	109	彰化海岸濕地環境監測暨社區參與計畫	109/1/16~110/3/31	109/12/31	每月繳交進度管考表	100	38	380,000	期中、期末審查會議	1.彰化海岸濕地鳥類、大型底棲動物資源調查監測。 / 2.辦理濕地圓桌論談2場次，宣導海岸濕 / 地保育的重要性及濕地保育法相關規定等觀念，並與在地民眾建立良好關係。 / 3.辦理濕地體驗活動2場次，以向各地民眾推廣濕地資源。
南投縣	109	獎補助	109	草坔濕地環境與生態資源調查與解說資源之建置	109/2/1~109/12/24	109/12/31	每月繳交進度管考表	100	48	480,000	期中、期末審查會議	1.指標物種以及特色物種監測2.建置在地培力3.網路數據分析建置生態與遊憩模型
雲林縣	109	獎補助	109	訂定成龍重要濕地(地方級)保育計畫 及椬梧重要濕地(地方級)保育計畫	109/3/13~迄今	109/12/31	每月繳交進度管考表	80	68	401,820	期中、期末審查會議	1. 辦理成龍、椬梧濕地推廣活動。 / 2. 依據「濕地保育法」之規定，辦理「成龍重要濕地(地方級)保育利用計畫」及「椬梧重要濕地(地方級)保育利用計畫」法定作業。
嘉義縣	109	獎補助	109	東石海岸濕地沙洲與潟湖變遷監測計畫(2/3)	109/1/16~迄今	109/12/31	每月繳交進度管考表	95	48	432,020	期中、期末審查會議	1. 持續更新、補充「東石海岸濕地明智利用檢核表」及東石海岸濕地保育利用計畫內容，評估東石海岸濕地評選國家重要濕地之可行性或替代措施。 / 2. 持續對於外傘頂洲內側水域之牡蠣養殖區底質粒徑及懸浮質監測，並評估外傘頂洲變遷及內側淤淺對牡蠣養殖環境所產生之影響。 / 3. 利用過往之歷史監測資料建立東石潟湖之水動力模式。 / 4. 辦理二次地方訪談、溝通，並於期末辦理一場成果座談會。
嘉義縣	109	獎補助	109	嘉義縣魚寮港底與黃厝港中排共生濕地保育計畫(濕地保育補助第二階段)	109/5/29~迄今	109/12/31	每月繳交進度管考表	90	35.2	316,800	期中、期末審查會議	1. 辦理棲地環境營造、地景改善。 / 2. 濕地經營維護管理。 / 3. 跨領域延續協調滯水防洪問題與成果展示。 / 4. 社區巡守人力培育。
臺南市	109	獎補助	109	臺南市二仁溪口濕地保育行動計畫	109/2/14~109/12/31	109/12/31	每月繳交進度管考表	100	56.1	561,000	期中、期末審查會議	1. 二仁溪背景生物調查 2.二仁溪流域教育中心場域經營管理 3.申請劃設國家重要濕地及完成分析報告書 4.辦理成果座談會
高雄市	109	獎補助	109	109年度都市生機水水鳥松-鳥松濕地經營管理計畫(二)	109/2/5~109/12/31	109/12/31	每月繳交進度管考表	100	63	630,000	每月繳交進度表	1.環境教育活動及解說設施改善 2.生態監測與外來物種移除 3.經營管理培力 4.園區安全
高雄市	109	獎補助	109	訂定半屏湖重要濕地(地方級)保育利用計畫	109/5/15~迄今	109/12/31	每月繳交進度管考表	85	48	193,800	期中、期末審查會議	1. 完成環境資料補充調查各一式：水質、植物、鳥類、昆蟲（蝴蝶及蜻蛉目）。 / 2. 完成半屏湖重要濕地(地方級)保育利用計畫書圖(草案)。 / 3. 依規定辦理半屏湖重要濕地(地方級)保育利用計畫作業至完成書圖核定公告。
高雄市	109	獎補助	109	訂定林園人工重要濕地(地方級)保育利用計畫	109/5/15~迄今	109/12/31	每月繳交進度管考表	85	58	219,900	期中、期末審查會議	1. 完成環境資料補充調查各一式：水質、植物、鳥類、魚類（含甲殼類）。 / 2. 完成林園人工重要濕地(地方級)保育利用計畫書圖(草案)。 / 3. 依規定辦理林園人工重要濕地(地方級)保育利用計畫作業至完成書圖核定公告。
高雄市	109	獎補助	109	109年度茄萣濕地生態保育與監測暨環境教育推廣計畫	109/2/5~110/2/23	109/12/31	每月繳交進度管考表	100	58	580,000	期中、期末審查會議	1.濕地生態環境調查、監測與資料分析：包含鳥類調查，魚類、蝦蟹類及螺貝類、底棲動物調查，以及水質檢測 / 2.茄萣濕地乾旱年棲地缺水評估與植被覆蓋面積增減之探討。 / 3.成立志工隊、培訓在地導覽解說及濕地巡守工作人員。 / 4.架設中英文對照網頁、辦理講座、舉辦濕地生態體驗營以推廣生態保育及環境教育。
高雄市	109	獎補助	109	109年度永安重要濕地環境調查研究與濕地保育利用計畫	109/2/5~110/2/17	109/12/31	每月繳交進度管考表	100	58	580,000	期中、期末審查會議	1.背景環境調查，包含水質監測、微氣候調查與監測 / 2.生物相調查，包含陸域與水域動物普查，生物多樣性指標調查與監測。 / 3.辦理教育解說會 / 4.完成地方及國家重要濕地保育利用計畫
高雄市	109	獎補助	109	109年度援中港濕地生態監測與環教推廣暨保育利用計畫	109/2/5~110/2/24	109/12/31	每月繳交進度管考表	100	58	580,000	期中、期末審查會議	1.生物相調查與環境監測：鳥類、水質監測 / 2.園區維護與管理：搭設鳥柱 / 3.環境教育推廣：水雉生態探索、陸蟹夜間觀察、假日生態講座 / 4.計畫成果暨經營管理座談會 / 5.完成援中港濕地保育利用計畫(草案)
屏東縣	109	獎補助	109	五溝濕地棲地營造及保育計畫(濕地保育補助第二階段)	109/5/29~110/01/11	109/12/31	每月繳交進度管考表	100	41.8	418,000	期中、期末審查會議	1. 以濕地生態的長期調查數據作為管理參考依據，撰寫分析報告書與保育利用計畫、並在計畫報告書中提出遭遇的問題及建議。 / 2. 提出未來國家重要濕地劃設之明確範圍，釐清私有土地之所有權人，並鼓勵私有土地所有人加入濕地劃設，增加濕地面積。 / 3. 培養在地濕地環境共存共榮之產業。 / 4. 持續濕地棲地復育及物種保育。
屏東縣	109	獎補助	109	屏東縣牡丹鄉地方級重要濕地（東源濕地、四林格山濕地）保育行動計畫	109/1/16~110/01/11	109/12/31	每月繳交進度管考表	100	98	924,678	期中、期末審查會議	1.辦理四林格山、東源濕地環境巡守 / 2.拍攝四林格山濕地宣傳短片並行銷推廣 / 3.四林格山濕地原生植栽復育 / 4.辦理四林格山及東源濕地環境教育場域經營課程計20小時，並辦理國小生環境教育體驗活動及工作假期各1場次 / 5.辦理國家重要濕地保育利用計畫成果活動：辦理兩處濕地執行成果之「十年有成」成果活動 / 6.完成東源、四林格山濕地保育利用計畫之擬訂
屏東縣	109	獎補助	109	109年度麟洛人工濕地保育利用計畫	109/1/16~109/11/26	109/12/31	每月繳交進度管考表	100	48	456,000	期中、期末審查會議	1.持續推動濕地生態永續。 / 2.推動濕地志工巡守維護與濕地永續經營工作，落實社區參與及教育推廣 / 3.引導地方民眾價值觀的轉變，使濕地亮點更為明確 / 4.完成麟洛人工重要濕地保育利用計畫之研擬
臺東縣	109	獎補助	109	109年度臺東縣關山人工濕地操作維護管理計畫	109/01/01~109/12/18	109/12/31	每月繳交進度管考表	100	48	480,000	期中、期末審查會議	1.關山人工濕地濕生態保育及功能維護。 / 2.水質檢測及生態調查。 / 3.關山人工濕地復育成果座談會。 / 4.重要濕地保育利用計畫修正及審議
澎湖縣	109	獎補助	109	菜園重要濕地地方級環境改善暨經營管理計畫	109/01/07~109/12/30	109/12/31	每月繳交進度管考表	100	48	480,000	期中、期末審查會議	1.既有設施改善整修規劃2.增設告示牌或指示牌3.濕地周圍環境整治4.環境教育及淨灘活動5.設施及環境維護管理